## Slide 1
パイロット結果を踏まえた
今後の研究計画
新たな課題の整理と、練習量を揃えた再検証プラン
新たな課題（6項目）
再検証プラン A〜D
生理指標の測定方法（血圧 vs 心拍数）
優先順位のまとめ
対象：高位脊髄損傷（SCI）車いす陸上選手 1名を対象としたパイロット研究の結果から

## Slide 2
NEW QUESTIONS
新たな課題①（Q1・Q2から）
1
摂取直前（8:00）血糖値のばらつき
条件間で60〜70 mg/dL異なる原因が未解明。前日の運動量・睡眠・センサー校正等の切り分けが必要。
2
血圧を一度も直接測定していない
「食後低血圧」という核心仮説を、頭痛の有無という間接指標だけで判断してきた。
3
スムージーの一過性スパイクの意味
45分でピーク→90分でベースライン付近に戻る挙動が、より短いリードタイムでの摂取でも同じ影響を持つかは未検証。
4
タイミングの中間点・他レシピでの再現性
「同時」と「2.5〜3時間ずらし」の2点しか比較しておらず、間の用量反応関係や別の食材構成での再現性が未確認。

## Slide 3
NEW QUESTIONS
新たな課題②（Q3・横断的な課題）
1
血糖は良好なのに持久力の体感は最低という矛盾（最重要）
糖質減条件で血糖・燃料供給・睡眠は良好だが、持久力・爆発力の自己評価が4条件中最低。未解決の中心課題。
2
「糖質減」の正確なレシピ量が未記録
何gの糖質をカットしたかが記録に残っておらず、再現性がない。
3
単一選手・低n・順序固定・対照群なし
各条件n=3日で統計的検定ができず、条件順序も固定（ランダム化なし）。健常選手の対照群もなく、SCI特有の反応か一般的な反応かを区別できない。
これらの課題に対応する具体策を次ページ以降にまとめる。

## Slide 4
RE-VERIFICATION PLAN
再検証プラン A・B
最優先：練習量の交絡を取り除く2つの一手
A
固定トレーニングメニュー法
目的
これまで最大の交絡だった「60〜180分のばらつき」を排除する。
デザイン
全条件・全日で同一メニュー（例：ウォームアップ15分＋メインセット60分＋クールダウン15分）を実施。
効果
RPE・持久力・爆発力・運動後疲労を、練習量の影響を受けずに食事の効果として評価できる。最も費用対効果が高い一手。
B
客観的パフォーマンステストの追加
目的
自己評価だけに頼らず、Q3で見つかった「血糖は良いのに体感は悪い」矛盾の真偽を客観データで確認する。
デザイン
毎回の練習内に、同一コース・同一距離のタイムトライアル（例：直線200m×3本）やパワーメーター・心拍数記録を固定タイミングで挿入。
効果
体感の悪化が実際のパフォーマンス低下を伴うのか、主観的なズレなのかを切り分けられる。

## Slide 5
RE-VERIFICATION PLAN
再検証プラン C・D
研究デザインの妥当性を高める2つの拡張
C
ランダム化クロスオーバーデザイン
目的
条件の順序効果（トレーニング適応・季節・モチベーションの変化）を排除する。
デザイン
4条件を週1回ずつ、複数週にわたりランダムな順序で実施（例：4条件×4週）。条件間に最低1日のウォッシュアウト日を設ける。
効果
プランA・Bと組み合わせれば「いつ測っても同じ結果か」を検証でき、固定順序だった点への批判に答えられる。
D
糖質量の段階的検証（用量反応）
目的
Q3の矛盾を解消するため、「通常」と「今回の糖質減」の2点だけでなく間の段階も見る。
デザイン
通常量を基準に−10%／−20%／−30%の3段階（レシピの糖質グラム数を明記し再現性を確保）を、A・Bと同じ固定メニューで比較。
効果
血糖の安定性とパフォーマンスの両方が両立する「最適点」を特定できる可能性がある。

## Slide 6
PHYSIOLOGICAL MEASURES
生理指標の測定方法：血圧 vs 心拍数
⚠ 心拍数だけでは血圧の代わりになりにくい
健常者なら血圧低下時に心拍数が代償的に上がるが、この代償反応自体が高位SCIで遮断される交感神経の機能。心拍数が上がらないのが「血圧が下がっていない」からか「代償反応が壊れて見えていないだけ」かを、心拍数だけでは区別できない。
心拍数だけでも価値はある
• 元の研究計画書でも「自律神経の変動・運動強度」の指標として明記
• 心拍変動（HRV）まで見れば交感・副交感バランスの変化を捉えられる
• ウェアラブルで連続測定が容易
• 練習強度が揃っているかの確認（プランA・Bの補強）に直接役立つ
現実的な折衷案
• 血圧は数点だけスポット測定（8:00・8:30・9:30・練習直前）
• 心拍数はウェアラブルで連続測定し、間を補完
• 連続血圧測定（高価・運動中は困難）を避けつつ実測値で裏付けられる
• 大きな負担なく、核心仮説に直接答えられる設計になる
心拍数は血圧の代用ではなく補完指標として位置づけ、血圧のスポット測定と組み合わせるのが現実的。

## Slide 7
PRIORITY
優先順位のまとめ
1
プランA：固定トレーニングメニュー法
最優先。労力に対して得られる情報量が最大
2
プランB：客観的パフォーマンステストの追加
Aとセットで、Q3の矛盾にかなり近づける
3
血圧スポット測定＋心拍数の連続測定
核心仮説（食後低血圧）に直接答えられる
4
プランC：ランダム化クロスオーバー
余力があれば。順序効果を排除し妥当性を高める
5
プランD：糖質量の段階的検証
血糖とパフォーマンスの最適点を探る発展形
まず①②（練習量・パフォーマンス測定の標準化）だけでも実施できれば、今回パイロットで残った最大の疑問「糖質減は本当に持久力を下げるのか」にかなり近づける。余力に応じて③以降を積み増す段階的なアプローチを推奨。
データ出典：これまでのパイロット分析（for_AI_.xlsx／0824スケジュール.xlsx／condition_app_2026-08-25_2026-09-07.xlsx）